附件3

农村电网改造升级工程概（预）算编制实施细则

（试行）

1 总则

1.1 为加强和规范内蒙古东部电力有限公司（以下简称公司）管理的农村电网改造升级工程（以下简称农网工程）概（预）算管理工作，合理控制工程造价，充分发挥农网工程资金的投资效果，特制定《内蒙古东部电力有限公司农村电网改造升级工程概（预）算编制实施细则》（以下简称本细则）。

1.2 本细则编制依据

1.2.1 《电网工程建设预算编制与计算标准（2006版）》（中电联技经[2007]139号文颁发）。

1.2.2 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计费标准（2009版）》和《20kV及以下配电网建设工程预算定额》国家能源局（国能电力〔2009〕123号文）、电力工程造价与定额管理总站（电定总造[2009] 23号文）颁发。

1.2.3 《关于印发农网完善工程相关管理办法的通知》（国家电网农[2009]454号文件）。

1.2.4 《关于印发内蒙古自治区农电工程技经编制原则及实施细则的通知》（内发改能源字[2009] 2087号文件）。

1.3 本实施细则所称概（预）算指农网工程初步设计概算、施工图预算，工程概（预）算是设计文件的组成部分。

1.4 初步设计阶段编制的概算书经审定后是确定工程项目总投资、控制施工图预算投资、考核设计的技术先进和经济合理的依据。

1.5 施工图设计阶段编制的施工图预算经审定后可以作为签订施工合同和办理工程拨款、工程价款结算的依据。

1.6 本实施细则适用于公司管理的农网工程。

1.7本实施细则由公司负责解释，若遇有国家或电力行业定额管理部门的政策性调整由公司统一进行调整。

2  35～110kV工程概预算编制实施细则

2.1 概预算编制依据

2.1.1 《电网工程建设预算编制与计算标准（2006版）》。

2.1.2 中国电力企业联合会颁发的《电力建设工程概算定额（2006版）》、《电力建设工程预算定额（2006版）》。

2.1.3 装置性材料预算价格执行中国电力企业联合会发布的《电力装置性材料预算价格》及《变电工程装置性材料综合预算价格（2006版）。

2.1.4 定额材料与机械调整执行《关于颁布2009年电力建设建筑工程施工机械价差的通知》（电定总造[2010] 15号）等文件。

2.2 概预算编制办法

执行中国电力企业联合会发布的《电网工程建设预算编制与计算标准（2006版）》（中电联技经[2007]139号文颁发）。

2.3 设备材料现行价格参照公司近期招标中标价格和近期同类工程合同价格，砂、石、水泥等地方材料执行各盟市造价管理站发布的信息价格。

3  35～110kV工程费用构成及取费标准

35～110kV工程按下列规定执行，凡是本规定未明确的费率，原则执行国家发展和改革委员会2007年颁布的《电网工程建设预算编制与计算标准（2006版）》（中电联技经[2007]139号文颁发）。

3.1 建筑、安装工程费费用构成如下：

3.1.1 直接费

3.1.1.1 直接工程费

3.1.1.2 措施费

（1）冬雨季施工增加费

（2）夜间施工增加费  不计取

（3）施工工具用具使用费

（4）特殊地区施工增加费

（5）临时设施费

（6）施工机构转移费

（7）安全文明施工措施补助费

3.1.2 间接费

3.1.2.1 规费

（1）社会保障费  社保费费率为28％

（2）住房公积金  公积金缴费费率为12％

（3）危险作业意外伤害保险费

3.1.2.2 企业管理费

3.1.3 利润

3.1.4 税金  税率见下表

内蒙古自治区建设工程税金税率表

| 地区 | 市区 | 县城（镇） | 城镇以外 |
| --- | --- | --- | --- |
| 税率％ | 3.44 | 3.38 | 3.25 |

3.2 设备购置费

3.2.1 设备原价

3.2.2 设备运杂费

3.3 其他费用

3.3.1 建设场地征用及清理费

（1）土地征用费

（2）施工场地租用费

（3）迁移补偿费

（4）余物清理费

（5）送电线路走廊赔偿费

（6）通讯设施防送电线路干扰措施费

3.3.2 项目建设管理费

（1）项目法人管理费

（2）招标费  本费用按照集中招标方式考虑，由项目法人单位集中使用；如果委托招标代理机构承担招标工作，且招标代理机构向中标企业收取中标服务费时，本费用不计算。

（3）工程监理费

（4）设备监造费   不计取

（5）工程保险费   不计取

3.3.3 项目建设技术服务费

（1）项目前期工作费   环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）文件规定计列。

（2）知识产权转让与研究试验费   不计取

（3）勘察设计费

（4）设计文件评审费

（5）项目后评价费

（6）工程建设监督检测费

（7）技术经济标准编制管理费

电力工程技术经济标准编制管理费=（建筑工程费+安装工程费）×0.2％

3.3.4 分系统调试及整套启动试运费

（1）分系统调试费

（2）整套启动试运费

（3）施工企业配合调试费

3.3.5 生产准备费

（1）管理车辆购置费   改造工程不计取

（2）工器具、办公、生产及生活家具购置费   改造工程不计取

（3）生产职工培训及提前进场费   改造工程不计取

3.3.6 大件运输措施费   不计取

3.3.7 基本预备费

3.4 动态费用

3.4.1 价差预备费

3.4.2 建设期贷款利息

按国家规定的贷款比例，1年建设期限计列，利率执行人民银行公布的同期贷款利率，实际利率计算。

4  20kV及以下工程概预算编制实施细则

4.1 预算编制依据

4.1.1 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计费标准（2009版）》和《20kV及以下配电网建设工程预算定额》国家能源局（国能电力〔2009〕123号文）、电力工程造价与定额管理总站（电定总造[2009] 23号文）颁发。

4.1.2 价格水平调整执行《20kV及以下配电网工程预算定额价格水平调整办法》（电定总造[2009] 34号）、《关于发布20kV及以下配电网工程预算定额价格水平调整系数的通知》（电定总造[2010]2号）文件。

4.2 概预算编制办法

执行国家能源局颁发的《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计费标准（2009版）》（国能电力〔2009〕123号文）。

4.3 设备材料现行价格参照公司近期招标中标价格和近期同类工程合同价格，砂、石、水泥等地方材料执行各盟市造价管理站发布的信息价格。

5  20kV及以下工程费用构成及取费标准

5.1 建筑、安装工程费费用计算标准

5.1.1 建筑安装工程费

建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。

计算公式：

建筑安装工程费＝直接费＋间接费＋利润＋税金

5.1.2 直接费

直接费由直接工程费和措施费组成。

计算公式：

直接费＝直接工程费＋措施费

5.1.3 直接工程费

直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费。

计算公式：

直接工程费＝人工费＋材料费＋施工机械使用费

计算标准：采用《20kV及以下配电网建设工程预算定额》计算，并根据电力定额管理规定，调整到建设预算编制年水平。

5.1.3.1 人工费

人工费按照《20kV及以下配电网建设工程预算定额》的原则计算，人工工日单价按照定额中规定的配电网工程基准工日单价执行。

各地区、各年度人工费的调整按照电力行业定额（造价）管理机构的规定执行。

5.1.3.2 材料费

电网工程建设预算中材料费包括主要材料费和消耗性材料费两部分。

(l）主要材料费计算。

主要材料费＝主要材料消耗量×材料预算价格

主要材料预算价格取定为项目管理单位集中仓储仓库的出库价格或电力行业定额管理机构公布的材料价格信息，应按照实际运输距离计算配送费用（按0.8元/t.km计算），电杆按直接运到施工现场考虑。

(2）消耗性材料费计算。

消耗性材料费根据《20kV及以下配电网建设工程预算定额》规定的原则计算，并根据相关价格水平调整规则调整到到建设预算编制年水平。

5.1.3.3 施工机械使用费

施工机械使用费根据《20kV及以下配电网建设工程预算定额》规定的原则计算，并根据相关价格水平调整规则进行调整。

5.1.4 措施费：

措施费包括：临时设施费，安全文明施工措施费，施工工具用具使用费，冬雨季施工增加费，夜间施工增加费，特殊地区施工增加费。

计算公式：

措施费＝临时设施费+安全文明施工措施费+施工工具用具使用费+冬雨季施工增加费+夜间施工增加费+特殊地区施工增加费

5.1.4.1 临时设施费：

计算公式：

临时设施费＝人工费×费率（见表3.3.4.5)

临时设施费费率

| 工程类别 |  | 建筑工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率% | 城区 | 8.83 | 13.14 |
|  | 郊区 | 7.65 | 11.61 |
|  | 乡村 | 6.32 | 10.42 |

5.1.4.2 安全文明施工措施费：

计算公式：

安全文明施工措施费＝人工费×费率

安全文明施工措施费费率%

| 工程类别 | 建筑工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- |
| 费率% | 3.25 | 6.56 |

5.1.4.3 施工工具用具使用费：

计算公式：

施工工具用具使用费＝人工费×费率

施工工具用具使用费率

| 工程类别 | 建筑工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- |
| 费率% | 2.28 | 4.13 |

5.1.4.4 冬雨季施工增加费：

计算公式：

冬雨季施工增加费＝人工费×费率

冬雨季施工增加费费率

| 地区分类 |  | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率% | 建筑工程 | 6.84 | 8.12 |
|  | 安装工程 | 8.66 | 9.88 |

地区分类表

| 地区分类 | 省、自治区、直辖市名称 |
| --- | --- |
| Ⅳ | 锡林郭勒盟锡林浩特市以南各盟、市、旗，不含阿拉善盟 |
| Ⅴ | 内蒙古除四类地区以外的其他地区 |

注:根据施工组织设计计划安排，工期不跨越冬季、雨季时，不计算本项费用。

5.1.4.5 夜间施工增加费  不计取

5.1.4.6 特殊地区施工增加费

特殊地区施工增加费是指在高海拔、酷热、严寒等地区施工，因特殊自然条件影响而需额外增加的施工费用。

计算公式：

特殊地区施工增加费＝人工费×费率

特殊地区施工增加费费率

| 工程类别 | 高海拔地区 |  | 高纬度寒冷地区 |  | 酷热地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑 | 安装 | 建筑 | 安装 | 建筑 | 安装 |
| 费率% | 9.57 | 18.95 | 4.07 | 8.35 | 4.11 | 7.86 |
| 注 1：高海拔地区指平均海拔高度在3000m以上的地区。 注 2：高纬度寒冷地区指北纬45°以北地区。 注 3：酷热地区指面积在l×l04km2以上的沙漠地区，以及新疆吐鲁番地区。 |  |  |  |  |  |  |

5.1.5间接费

间接费由规费和企业管理费组成。

计算公式：

间接费＝规费＋企业管理费

5.1.6规费

规费主要包括：社会保障费、住房公积金和危险作业意外伤害保险费。

计算公式：

规费＝社会保障费+住房公积金+危险作业意外伤害保险费

5.1.6.1社会保障费

计算公式：

社会保障费＝人工费×0.85×缴费费率（28%）

5.1.6.2住房公积金：

计算公式：

住房公积金＝人工费×0.85×住房公积金缴费费率（12%）

注：住房公积金包括企业负担的部分。

5.1.6.3 危险作业意外伤害保险费

计算公式：

危险作业意外伤害保险费＝人工费×1.84％

5.1.7 企业管理费

企业管理费＝人工费×费率

企业管理费费率

| 工程类别 | 建筑工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- |
| 费率% | 22.9 | 35.2 |

5.1.8利润：

计算公式：

利润＝人工费×利润率

利润率

| 工程类别 | 建筑工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- |
| 费率% | 15 | 22 |

5.1.9税金

计算公式：

税金＝（直接费＋间接费＋利润）×税率

内蒙古自治区建设工程税金税率

| 地区 | 市区 | 县城（镇） | 城镇以外 |
| --- | --- | --- | --- |
| 税率% | 3.44 | 3.38 | 3.25 |

5.2 设备购置费计算标准

5.2.1 设备购置费

设备购置原则上按照集中招标、集中采购、集中存储、统一配送考虑。

计算公式：

设备购置费＝设备费＋设备运杂费

5.2.2设备费

设备费参照公司近期招标中标价格和近期同类工程合同价格。

5.2.3设备运杂费

计算公式：

设备运杂费＝设备费×设备运杂费率

设备运杂费率＝铁路、水路运杂费率十公路运杂费率

设备运杂费率计算标准

设备运输方式按公路考虑，运输距离应按照设备交货地点或项目管理单位集中储备仓库到设备安装地点的实际运输距离计算。

设备运杂费率：运距20km以内费率为1.1%；超过20km时，每增加10km费率增加0.15%；不足10km按10km计取。

供货商直接供货到现场的，只计取卸车费及保管费，按设备费的0.7％计算。

供货合同约定由供货商直接供货到现场并负责卸车费的，不计算设备运杂费。

5.3其他费用的构成与计算标准

其他费用包括：建设场地征用及清理费，项目建设管理费，项目建设技术服务费，工程建设监督检测费，生产准备费，基本预备费。

计算公式：

其他费用＝建设场地征用及清理费十项目建设管理费＋项目建设技术服务费十工程建设监督检测费十生产准备费＋基本预备费

注：如果是不增加规模的单纯设备更换或材料更新改造工程，其他费用中的各项费用均不计算。

5.3.1建设场地征用及清理费

计算公式：

建设场地征用及清理费＝土地征用补偿费+施工场地租用费+余物清理费+线路施工赔偿费

5.3.1.1土地征用补偿费：

根据有关法律、法规、国家行政主管部门以及省（自治区、直辖市）人民政府规定计算。

5.3.1.2余物清理费：

计算标准：

余物清理费按照下表中的费率计算，并应扣除残余物回收金额（残余物回收金额是指拟拆除工程的建筑材料及安装工程定额中包括的消耗性材料的回收价值）。

余物清理费费率

| 项目名称 |  |  | 计算公式 | 费率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 工 程 | 一般砖木结构 |  | 新建人工费×费率 | 15 |
|  | 混合结构 |  | 新建人工费×费率 | 30 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土结构 | 有条件爆破的 | 新建人工费×费率 | 30 |
|  |  | 无条件爆破的 | 新建人工费×费率 | 55 |
|  | 临时简易建筑 |  | 新建人工费×费率 | 12 |
|  | 金属结构 | 拆除后能利用 | 新建人工费×费率 | 50 |
|  |  | 拆除后不能利用 | 新建人工费×费率 | 30 |
| 安 装 工 程 | 金属结构及工业管道 |  | 新建人工费×费率 | 40 |
|  | 机电设备 |  | 新建人工费×费率 | 30 |
|  | 线路及通信线路 | 拆除后能利用 | 新建人工费×费率 | 60 |
|  |  | 拆除后不能利用 | 新建人工费×费率 | 30 |
| 注 1:费率中不包括运距超过5km部分的渣土运杂费。 注 2:新建人工费指拟拆除工程在建设预算编制年新建直接工程费用中人工费。 |  |  |  |  |

5.3.1.3施工场地租用费：

计算标准：

根据有关法律、法规、国家行政主管部门和工程所在地人民政府规定，按照项目法人与土地所有者签定的租用合同计算。

5.3.1.4线路施工赔偿费：

计算标准：

按照工程所在地人民政府规定计算。

5.3.2项目建设管理费

项目建设管理费包括：项目管理经费，招标费，工程监理费。

计算公式：

项目建设管理费＝项目管理经费+招标费+工程监理费

5.3.2.1项目管理经费

计算公式：

项目管理经费＝（建筑工程费＋安装工程费）×1.15％

5.3.2.2招标费

计算公式：

工程招标费＝（建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费）×0.32％

注：本费用按照集中招标方式考虑，由项目法人单位集中使用；如果委托招标代理机构承担招标工作，且招标代理机构向中标企业收取中标服务费时，本费用不计算。

5.3.2.3工程监理费：

计算公式：

工程监理费＝（建筑工程费＋安装工程费）×2.55％

5.3.3项目建设技术服务费

项目建设技术服务费包括：工程勘察费、工程设计费，设计文件评审费，项目后评价费，技术经济标准编制管理费。

计算公式：

项目建设技术服务费＝工程勘察费+工程设计费+设计文件评审费+项目后评价费+技术经济标准编制管理费

5.3.3.1工程勘察费

计算公式：

工程勘察费＝建筑工程费×4.5％

注1：如果工程勘察只进行一般性定位测量作业时，费率按照以上标准30％计算。

注2：不涉及场地变化的扩建工程、改造工程不计工程勘察费。

注3：不需要进行工程勘察的配电工程项目不计工程勘察费。

注4：计算此项费用需要编制相关勘查文件。

5.3.3.2工程设计费

计算公式：

设计费计算公式：

工程设计费＝（建筑工程费＋安装工程费）×设计费费率

见下表：

设计费费率取定表

| 设备购置、建筑安装工程费之和 | 设计费费率（％） |
| --- | --- |
| 50万元以下 | 6.5-8.0 |
| 100万元以下 | 5.5-6.5 |
| 300万元以下 | 4.0-5.5 |
| 300万元以上 | 3.2-4.0 |

注1：费率应按内插法取定，计算时保留两位小数。

注2：使用标准设计、典型设计的，设计费按照以上费率60％计算。

注3：编制施工图预算的，施工图预算编制费按照工程设计费的10％计算。

5.3.3.3设计文件评审费

计算公式：

设计文件评审费＝工程设计费×2.2％

注1：计算基数中不包括编制施工图预算编制。

注2：多项集中评审，可集中使用。

5.3.3.4项目后评价费

计算公式：

项目后评价费＝（建筑工程费＋安装工程费）×0.5%

注1：本项目应根据项目法人单位要求决定是否计列。

注2：本项费用由项目法人单位集中使用。

5.3.3.5技术经济标准编制管理费

技术经济标准编制管理费＝（建筑工程费＋安装工程费）×0.2%

5.3.3.6工程建设监督检测费

5.3.4生产准备费

生产准备费包括购置必要的安全防护器具（不包括消防器具）警示牌、标志牌等发生的费用。

计算公式：

生产准备费＝（建筑工程费＋安装工程费）×0.75%

5.3.5基本预备费

计算公式：

基本预备费＝[建筑工程费＋安装工程费十设备购置费十其他费用（不包括基本预备费）]×费率

基本预备费费率

| 设计阶段 | 费率（%） |
| --- | --- |
| 投资估算 | 3 |
| 初步设计概算 | 2 |
| 施工图预算 | 1 |

5.4动态费用的构成与计算标准

5.4.1建设期贷款利息

计算公式：

建设期贷款利息＝（年初借款本息累计+本年货款/2)×年利率

按国家规定的贷款比例，1年建设期限计列，按实际利率计算。

注：以工程年度资金使用计划为依据确定货款额。

6 其他

6.1要依据《内蒙古自治区地方税务局关于明确农网改造工程征收营业税问题的通知》（内地税字〔2003〕91号文件）、《内蒙古自治区地方税务局关于再次明确农网改造工程征收营业税问题的通知》（内地税字〔2004〕141号文件）两个文件计算营业税。

6.2根据国家增值税有关政策，做好物资增值税抵扣工作。